## Feuille1
Sprint | Fonctionnalité | Priorité | Statut | Notes
Sprint 1 | Créer un compte utilisateur | Haute | À faire | Formulaire inscription
Sprint 1 | Se connecter | Haute | À faire | Page login
Sprint 1 | Se déconnecter | Moyenne | À faire | Bouton logout
Sprint 1 | Page d’accueil | Haute | À faire | Home page
Sprint 2 | Rechercher un logement | Haute | À faire | Ville + dates
Sprint 2 | Afficher résultats recherche | Haute | À faire | Liste des logements
Sprint 2 | Filtrer par prix ou type | Moyenne | À faire | Slider / liste
Sprint 2 | Voir détail logement | Haute | À faire | Photos + description
Sprint 3 | Ajouter un logement (propriétaire) | Haute | À faire | Formulaire avec nom, adresse, photos, prix, équipements
Sprint 3 | Modifier un logement (propriétaire) | Moyenne | À faire | Modifier informations existantes
Sprint 3 | Supprimer un logement (propriétaire) | Moyenne | À faire | Supprimer logement de la liste
Sprint 3 | Récapitulatif réservation | Haute | À faire | Avant paiement
Sprint 3 | Simuler le paiement | Haute | À faire | Fake paiement
Sprint 3 | Page de confirmation | Haute | À faire | Confirmation + email
Sprint 3 | Consulter les réservations de mes logements (propriétaire) | Haute | À faire | Afficher réservations avec date, utilisateur, logement réservé