## Feuille1
ID | User Story | Priorité | Estimation (story point) | Critères d'acceptation
US01 | En tant qu'utilisateur je veux créer un compte pour accéder à l'application | Haute | 3 | "Le compte est créer si l'email et le mot de passe sont valides"
US02 | En tant qu'utilisateur je veux me connecter pour accéder au fonctionnalités | Haute | 3 | "Connexion accepté si l'email et le mot de passe sont corrects"
US03 | En tant qu'utilisateur je veux rechercher un logement avec villes et dates | Haute | 5 | "La recherche retourne uniquement des logements disponibles"
US04 | En tant qu'utilisateur je veux filtrer les résultats pour trouver un logement selon mes critères | Moyenne | 3 | " Filtres appliqués dynamiquement (prix, équipements)"
US05 | En tant qu'utilisateur je veux consulter les détails d'un logement afin de voir les informations importantes | Haute | 5 | "Photos + prix + équipements affichés"
US06 | En tant qu'utilisateur je veux pouvoir réserver un logement | Moyenne | 8 | "Réservation réussie après validation du paiement"
US07 | En tant qu'utilisateur je veux effectuer un paiement sécurisé pour finaliser la réservation | Haute | 8 | "Paiement accepté => Réservation confirmée"
US08 | En tant qu'utilisateur je veux recevoir un email de confirmation après ma réservation | Moyenne | 2 | "Email envoyé automatiquement"
US09 | En tant qu'utilisateur je veux pouvoir consulter mes réservations | Faible | 5 | "Historique affiché avec date+lieu+prix"
US10 | En tant que propriétaire je veux ajouter un logement avec ses informations | Haute | 5 | "Le logement est ajouté avec toutes les informations obligatoires (nom, adresse, photos, prix, équipements)"
US11 | En tant que propriétaire je veux modifier les informations d’un logement | Moyenne | 3 | "Les modifications sont sauvegardées et visibles dans la liste des logements"
US12 | En tant que propriétaire je veux supprimer un logement | Moyenne | 3 | "Le logement supprimé n’apparaît plus dans la liste des logements et dans les recherches"
US13 | En tant que propriétaire Je veux consulter la liste des réservations de mes logements | Haute | 5 | "Toutes les réservations sont affichées avec date, utilisateur et logement réservé"